## WBS
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
PROJECT TITLE | Sistem Inventori barang
PROJECT MANAGER | Yose Saragih
COMPANY NAME | PAMAN TOYS
DATE | 2020-02-12
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | % of TASK
COMPLETE
1 | SPRINT 1
1.1 | Research | Arimbi A & Pungki RP | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 1 | 100%
1.2 | Software Requirement Spesification | Gabrella | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 3 | 100%
1.2.1 | software Requirement Spesification Revision |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 0 | 100%
1.3 | System Model Design | Irma Safitri | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 6 | 100%
1.3.1 | System Model Design Revision |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 0 | 100%
1.4 | Project Charter | Pungki RP | 2020-02-20 | 2020-02-24 | 4 | 100%
1.4.1 | Project Charter Revision |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 0 | 100%
1.5 | Work Breakdown Structure |  | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 3 | 100%
1.6 | Gantt Chart |  | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 3 | 100%
1.7 | Desain Login | Arimbi & Irma | 2020-02-27 | 2020-03-07 | 9 | 100%
1.8 | Desain Data Barang Masuk |  | 2020-02-27 | 2020-03-07 | 9
1.8.1 | Fitur tambah barang
1.8.2 | Fitur Pencarian
1.9 | Desain Data Barang Keluar
1.9.1 | Fitur tambah barang
1.9.2 | Fitur Pencarian
1.10 | Desain Stok Barang
1.10.1 | Fitur tambah barang
1.10.2 | Fitur Pencarian
1.11 | Desain Admin Penjualan
1.11.1 | menu
1.11.1.1 | data pelanggan
1.11.2 | Fitur
1.11.2.1 | Pencarian data pelanggan
1.11.2.2 | tambah data pelanggan
1.12 | BackEnd | Edo Felix |  |  |  | 100%
1.12.1 | Login |  | 2020-03-07 | 2020-03-14 | 7 | 100%
1.12.1.1 | owner |  |  |  |  | 100%
1.12.1.2 | admin penjualan |  |  |  |  | 100%
1.12.1.3 | admin gudang |  |  |  |  | 100%
1.12.2 | Database |  | 2020-03-07 | 2020-03-14 | 7 | 100%
2 | SPRINT 2
2.1 | Revisi ERD | Pungki RP | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 1 | 100%
2.2 | Revisi Usecase Diagram |  |  |  |  | 100%
2.3 | PPT Presentasi progres pengembangan |  |  |  |  | 100%
2.4 | FrontEnd | Arimbi & Irma | 2020-03-14 | 2020-03-16 | 3 | 100%
2.4.1 | Desain Login
2.4.2 | Desain data pelanggan pada owner
2.4.3 | Desain stok barang pada owner
2.4.4 | Desain stok barang pada admin gudang
2.4.5 | Desain barang masuk pada admin gudang
2.4.6 | Desain data suplier pada admin gudang
2.4.7 | Desain data suplier
2.4.7.1 | fitur cari
2.4.7.2 | fitur tambah data
2.4.8 | Desain tampilan owner
2.4.8.1 | menu
2.4.8.1.1 | data pelanggan
2.4.8.1.2 | data barang masuk
2.4.8.1.3 | data barang keluar
2.4.8.1.4 | data stok barang
2.4.8.2 | fitur
2.4.8.2.1 | pencarian data pelanggan
2.4.8.2.2 | unduh data pelanggan
2.4.8.2.3 | unduh data barang masuk
2.4.8.2.4 | unduh data barang keluar
2.5 | BackEnd | Edo Felix | 2020-03-14 | 2020-03-16 | 3 | 100%
2.5.1 | Fungsi tambah barang masuk ke database pada admin gudang
2.5.2 | fungsi tambah suplier ke database pada admin gudang
2.5.3 | fungsi menampilkan data barang
2.5.3.1 | Data barang masuk pada owner
2.5.3.2 | stok pada owner
2.5.3.3 | Data barang masuk pada admin gudang
2.5.3.4 | stok barang pada admin gudang
3 | SPRINT 3
3.1 | tampilan pada admin penjualan | Arimbi & Irma | 2020-03-21 | 2020-04-04 | 14 | 0%
3.1.1 | melihat data pelanggan
3.1.2 | menambah data pelanggan
3.1.3 | melihat stok barang
3.2 | tampilan pada admin gudang
3.2.1 | menambah data barang keluar
3.2.2 | melihat data barang keluar
3.3 | tampilan pada owner
3.3.1 | unduh data pelanggan
3.3.2 | unduh data supplier
3.3.3 | unduh data barang masuk
3.3.4 | unduh data barang keluar
3.3.5 | unduh data stok barang
3.4 | Fitur pencarian | Edo Felix | 2020-03-21 | 2020-04-04 | 14 | 0%
3.4.1 | pencarian data barang masuk
3.4.2 | pencarian data barang keluar
3.4.3 | pencarian data stok barang
3.4.4 | pencarian data pelanggan
3.5 | Fitur pada Admin Gudang
3.5.1 | menambahkan data barang keluar
3.5.2 | melihat data barang keluar
3.6 | Fitur pada admin penjualan
3.6.1 | melihat data pelanggan
3.6.2 | menambah data pelanggan
3.6.3 | melihat stak barang
4 | SPRINT 4
4.1 | Fitur pada Owner | Edo Felix | 2020-04-05 | 2020-04-18 | 13 | 0%
4.2 | Pengujian Fitur Owner | Gabrella | 2020-04-10 | 2020-04-18 | 8 | 0%
4.3 | Pengujian Fitur Admin Penjualan
4.4 | Penjualan Fitur Admin Gudang
4.5 | Pengujian Final Aplikasi
4.6 | Laporan Pengembangan Aplikasi | Pungki RP | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 10 | 0%
4.7 | Laporan Final Aplikasi

## GanttChart
Gantt Chart
WBS NUMBER | TASK TITLE | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
|  | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | SPRINT 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1 | Research
1.2 | Software Requirement Spesification
1.2.1 | software Requirement Spesification Revision
1.3 | System Model Design
1.3.1 | System Model Design Revision
1.4 | Project Charter
1.4.1 | Project Charter Revision
1.5 | Work Breakdown Structure
1.6 | Gantt Chart
1.7 | Desain Login
1.8 | Desain Data Barang Masuk
1.8.1 | Fitur tambah barang
1.8.2 | Fitur Pencarian
1.9 | Desain Data Barang Keluar
1.9.1 | Fitur tambah barang
1.9.2 | Fitur Pencarian
1.10 | Desain Stok Barang
1.10.1 | Fitur tambah barang
1.10.2 | Fitur Pencarian
1.11 | Desain Admin Penjualan
1.11.1 | menu
1.11.1.1 | data pelanggan
1.11.2 | Fitur
1.11.2.1 | Pencarian data pelanggan
1.11.2.2 | tambah data pelanggan
1.12 | BackEnd
1.12.1 | Login
1.12.1.1 | owner
1.12.1.2 | admin penjualan
1.12.1.3 | admin gudang
1.12.2 | Database
2 | SPRINT 2
2.1 | Revisi ERD
2.2 | Revisi Usecase Diagram
2.3 | PPT Presentasi progres pengembangan
2.4 | FrontEnd
2.4.1 | Desain Login
2.4.2 | Desain data pelanggan pada owner
2.4.3 | Desain stok barang pada owner
2.4.4 | Desain stok barang pada admin gudang
2.4.5 | Desain barang masuk pada admin gudang
2.4.6 | Desain data suplier pada admin gudang
2.4.7 | Desain data suplier
2.4.7.1 | fitur cari
2.4.7.2 | fitur tambah data
2.4.8 | Desain tampilan owner
2.4.8.1 | menu
2.4.8.1.1 | data pelanggan
2.4.8.1.2 | data barang masuk
2.4.8.1.3 | data barang keluar
2.4.8.1.4 | data stok barang
2.4.8.2 | fitur
2.4.8.2.1 | pencarian data pelanggan
2.4.8.2.2 | unduh data pelanggan
2.4.8.2.3 | unduh data barang masuk
2.4.8.2.4 | unduh data barang keluar
2.5 | BackEnd
2.5.1 | Fungsi tambah barang masuk ke database pada admin gudang
2.5.2 | fungsi tambah suplier ke database pada admin gudang
2.5.3 | fungsi menampilkan data barang
2.5.3.1 | Data barang masuk pada owner
2.5.3.2 | stok pada owner
2.5.3.3 | Data barang masuk pada admin gudang
2.5.3.4 | stok barang pada admin gudang
3 | SPRINT 3
3.1 | tampilan pada admin penjualan
3.1.1 | melihat data pelanggan
3.1.2 | menambah data pelanggan
3.1.3 | melihat stok barang
3.2 | tampilan pada admin gudang
3.2.1 | menambah data barang keluar
3.2.2 | melihat data barang keluar
3.3 | tampilan pada owner
3.3.1 | unduh data pelanggan
3.3.2 | unduh data supplier
3.3.3 | unduh data barang masuk
3.3.4 | unduh data barang keluar
3.3.5 | unduh data stok barang
3.4 | Fitur pencarian
3.4.1 | pencarian data barang masuk
3.4.2 | pencarian data barang keluar
3.4.3 | pencarian data stok barang
3.4.4 | pencarian data pelanggan
3.5 | Fitur pada Admin Gudang
3.5.1 | menambahkan data barang keluar
3.5.2 | melihat data barang keluar
3.6 | Fitur pada admin penjualan
3.6.1 | melihat data pelanggan
3.6.2 | menambah data pelanggan
3.6.3 | melihat stak barang
4 | SPRINT 4
4.1 | Fitur pada Owner
4.2 | Pengujian Fitur Owner
4.3 | Pengujian Fitur Admin Penjualan
4.4 | Penjualan Fitur Admin Gudang
4.5 | Pengujian Final Aplikasi
4.6 | Laporan Pengembangan Aplikasi
4.7 | Laporan Final Aplikasi